## Sheet1
算子名称 | 对应模型 | 阶段 | 起止时间 | 预期产出
aclnn_swiglu_gated_mlp | Step1X-Edit | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_add_rms_norm | Timer-S1 | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_fused_dense_gelu | InternVL | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_fused_linear_silu | Hunyuan-3.0 | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_fused_add_rmsnorm | MiniCPM | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_fused_qkv_projection | ERNIE-VL | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过
aclnn_fused_patch_mlp | ChatTS-14B | 算子适配分析与环境调试 | 5.27前 | 分析报告
|  | 算子设计 | 5.28-5.29 | 算子拟设计方案
|  | 核心代码开发 | 5.30-6.6 | 核心算子代码、编译测试通过
|  | 配套工程补齐 | 6.7-6.9 | 剩余代码（测试用例、CMAKE等）
|  | PR提交+CI通过 | 6.16前 | 社区提交通过